## 評価シート（導入業者選定用）
ロボット導入準備評価シート
分類 | 評価軸 | 評価軸の説明 | 評価 | 評価コメント
価格 | 初期開発費 | 初期の開発費は幾らかかるのか？その内訳はどのようなものか？ それぞれの価格は詳細な内訳、明確な根拠に基づき算出されているか？
| 保守・運用費 | 開発後の保守・運用費は幾らか？どのような内容のサービスか？ メンテナンスや障害発生時対応など、どこまでが対象となるのか？
体制 | 開発体制 | プロジェクトに携わる人員数、役割分担はどのような形になるのか？ 例えば、エンジニア5名、設計1名、プロジェクトマネージャ1名など
| 体制の具体性 | 体制に組み込まれるメンバーは具体的にどのような経歴・人物か？ 最も重要なプロジェクトマネージャはどのような経歴、実績なのか？
| 開発後のサポートの体制 | 開発後のサポート体制はどのようなものか？費用はどうなるのか？ 導入はどのようなサポートがあるのか、導入期間終了後のサポートは？
納期 | 納期 | 開発を完了するまでにどの程度の期間を要するか？その内訳は？ 企画（要件定義）、設計、開発、テスト、各フェーズの期間は？
| 納期妥当性 | 計画された納期は実現可能か？予備期間などは確保されているか？ 例えば、一部の機能だけでも先行して、リリース出来ないか等
知識 | 技術 | 使用する開発基盤（開発言語、OSS、インフラ等）に習熟しているか？ 例えば、duaroの導入実績がある等
| プロジェクトマネジメント | システム開発のプロジェクトを円滑に運営する技術に習熟しているか？ （担当となるプロジェクトマネージャの手腕によるところが大きい）
| ビジネスマインド | 売上拡大やコスト削減といった最終的なゴールへの意識があるか？ 要件通り動くシステムを作るだけでなく、その先に目を向けているか？
| 業界知識・経験 | 当該業界の知識や経験があるか？ 例えば、製造業、食料品、医療品、化粧品、コンテンツ業界等
| 業務知識・経験 | 当該業務の知識や経験があるか？ 例えば、製造管理、在庫管理、顧客管理、等
実績 | 当該システムカテゴリにおける実績 | 当該システムカテゴリにおいてどのような開発実績があるか？ 例えば、ECサイト構築、アプリ開発、CADシステム、等
| 当該業界における実績 | 当該業界においてどのような開発実績があるか？ 例えば、製造業、食料品、医療品、化粧品、コンテンツ業界等
| 当該業務における実績 | 当該業務においてどのような開発実績があるか？ 例えば、製造管理、在庫管理、顧客管理、等
信用 | 継続性 | 設立以来、何年間経過しているか？
| 財務状況 | 財務状況は健全か？収益やキャッシュは十分に確保されているか？ 帝国データバンクやリスクモンスター等は十分な格付けを与えているか？
| 主要取引先 | 取引先は健全か？ひとつの取引先に依存し過ぎていないか？

## 危害分析
【危害分析】ケーキ：ATトッピングロボット
工程 | 危害の種類 | 危害発生要因 |  | 防止処置 | 帳票類
|  | 対象設備 | 発生要因
作業前 | 異物混入 | 供給機 | 部品の脱落（ネジ等） | 始業前点検 | 保守点検手順の作成 点検記録の作成
|  | （本体そのもの） | 破損（バリなど）
劣化による破片等
埃等の混入
|  | ロボット | 部品の脱落（ネジ等） | 始業前点検 | 保守点検手順の作成 点検記録の作成
|  | （ボディ） | 破損（バリなど）
|  | （アーム） | 劣化による破片等
埃等の混入
|  | ロボット | 部品の脱落（ネジ等） | 始業前点検 | 保守点検手順の作成 点検記録の作成
|  | （ハンド部） | 破損（バリなど）
劣化による破片等
埃等の混入
|  | 架台、フレーム | 部品の脱落（ネジ等） | 始業前点検 | 保守点検手順の作成 点検記録の作成
破損（バリなど）
劣化による破片等
埃等の混入
|  | カメラ部 | 落下による破損（破片の混入） | 始業前点検 | 保守点検手順の作成 点検記録の作成
組付け部品の落下
| 微生物の残存 | ロボット | 前日の洗浄不良による残存 | アルコール消毒 | 始業前洗浄・清掃手順
（ハンド部）
|  | コンベア部 | 前日の洗浄不良による残存 | アルコール消毒 | 始業前洗浄・清掃手順
動作中 | 異物混入 | 供給機 | 床等からゴミや埃がATに付着 | 供給機のカバー設置 | ※機器の構造
|  | （AT設置） | 不具合により供給機内のATトレイが崩れる | 始業前の稼働点検 | 上記、作業前の保守点検手順に稼働状況を加える
|  | 供給機 | 供給機不具合によるトレイ破片の発生 | 始業前の稼働点検 | 上記、作業前の保守点検手順に稼働状況を加える
|  | （動作） | ATの欠片/バリ等が落下して下部の供給前ATに付着 | 稼働状況を確認してからの設定とする。
|  | ロボット | 不具合により供給機の部品をハンドが吸引 | ロボットの調整→動作検証→始業前の稼働点検 | 新商品の場合、仕様確定→初回までにロボット調整が必要。製造設計の話になるので、ルールと流れを要構築。
|  | （ハンド部） | 不具合によりトレイ等AT以外の物を掴む | ロボットの調整→動作検証→始業前の稼働点検 | 新商品の場合、仕様確定→初回までにロボット調整が必要。製造設計の話になるので、ルールと流れを要構築。
|  |  | ATカスを掴むことにより、ケーキへ混入 | 稼働状況を確認してからの設定とする。
|  |  | カメラとの連動不良により、AT以外の物をつかむ | ロボットの調整→動作検証→始業前の稼働点検 | 新商品の場合、仕様確定→初回までにロボット調整が必要。製造設計の話になるので、ルールと流れを要構築。
|  | カメラ部 | 落下による破損（破片の混入） | 始業前稼働点検 | 上記、作業前の保守点検手順に稼働状況を加える
組付け部品の落下
| 微生物の残存 | 供給機 | （AT接触可能部）前日の清掃不良による微生物の残存 | アルコール消毒 | 始業前洗浄・清掃手順
|  | （本体そのもの） | 不具合により供給機内のATが崩れる | 始業前の稼働点検 | 上記、作業前の保守点検手順に稼働状況を加える
|  | ロボット | 前日の洗浄不良による残存 | アルコール消毒 | 作業中の洗浄・清掃手順
|  | （ハンド部） | エアーの非清浄 | フィルター | 定期メンテナンス
|  |  | 不具合により供給機の部品をハンドが吸引 | ロボットの調整→動作検証→始業前の稼働点検 | 新商品の場合、仕様確定→初回までにロボット調整が必要。製造設計の話になるので、ルールと流れを要構築。
AT以外の物を吸引
|  | コンベア部 | 前日の洗浄不良による残存 | アルコール消毒 | 始業前洗浄・清掃手順
作業後 | 異物混入 | 供給機 | 清掃不良によるATカス又はトレイバリの残存 | 作業終了時の清掃 | 終了時洗浄・清掃手順、記録の作成
|  | （本体そのもの） | 部品の脱落、紛失 | 作業終了時、清掃後の保守点検 | 上記、終了時の洗浄・清掃手順に点検を加える
|  |  | 組立時の調製不良 | 清掃作業終了時の点検（稼働） | 上記、終了時の洗浄・清掃手順に点検を加える
|  | ロボット | 部品の脱落（ネジ等） | 作業終了時、清掃後の保守点検 | 終了時、清掃および点検手順、記録の作成
|  | （ボディ） | 破損（バリなど）
|  | （アーム） | 劣化による破片等
|  | ロボット | 部品の脱落（ネジ等） | 作業終了時、清掃後の保守点検 | 終了時、清掃および点検手順、記録の作成
|  | （ハンド部） | 破損（バリなど）
劣化による破片等
|  | 架台、フレーム | 部品の脱落（ネジ等） | 作業終了時、清掃後の保守点検 | 終了時、清掃および点検手順、記録の作成
破損（バリなど）
劣化による破片等
|  | カメラ部 | 落下による破損（破片の混入） | 作業終了時、清掃後の保守点検 | 終了時、清掃および点検手順、記録の作成
組付け部品の落下
|  | コンベア部 | 部品等の破損 | 作業終了時、洗浄・清掃後の保守点検 | 終了時、清掃および点検手順、記録の作成
| 微生物の残存 | ロボット | 洗浄手順の逸脱 | 洗浄手順の遵守 定期的なふき取り検査（大腸菌群） | 終了時、清掃および点検手順、記録の作成
|  | （ハンド部） | 洗浄不良
乾燥不良
|  | コンベア部 | 洗浄手順の逸脱 | 洗浄手順の遵守 定期的なふき取り検査（大腸菌群） | 終了時、清掃および点検手順、記録の作成
洗浄不良
乾燥不良
| 洗剤等の混入 | ロボット | 洗浄手順の逸脱 | 洗浄手順の遵守 | 終了時洗浄・清掃手順、記録の作成
|  | （ハンド部） | 洗浄不良

## あるべき姿
【ケーキロボット導入計画】 超えるべきハードル内容
段階（タイミング） | あるべき状態 | あるべき状態の精度（レベル）
新商品導入時 | ロボット使用の対象ATを仕様書通りの位置/向きに設定できること | 製造部門で容易に設定が可能であること
他製品の登録時 |  | ※人員と時間がかからないこと （コスト軽減）
※プレース位置と向きが仕様書通りであること
生産開始前 | ロボット立ち上げ時、アイテムを選定することでロボットの狙いの動作が可能であること | 製造部門で容易に設定が可能であること
※人員と時間がかからないこと （コスト軽減）
※プレース位置と向きが仕様書通りであること
生産中
全般的 | 人が付かなくてもよいこと | 人を配置して監視する必要がない
| 連続生産ができる | 生産スピードに合わせられる（現在の実績：5100台/日）
| アイテム切り替え時に変更が容易にできること | 製造部門で容易に設定が可能であること
※人員と時間がかからないこと （コスト軽減）
※プレース位置と向きが仕様書通りであること
ATをとる | ATをつぶさないこと、印刷がはがれないこと | ロボットの動作精度が仕様書に合致していること
| ATを確実につかむこと | ATの中心をつかむこと
| ATの向きを認識できること | （ATを置くために）仕様書通りに置くことが容易な向きでつかむこと
| AT脱落 | ATを取らない場合、ケーキへ動作しないこと（ホイップへの接触回避、ホイップをつぶさないため）
ATを置く | 対象ホイップをつぶさないこと | ロボットの動作精度が仕様書に合致していること
周囲の対象外のホイップに当たらないこと
ATを刺す | ナッペする商品の場合、本体のホイップクリームに刺せること | 本体のホイップクリームに仕様書通りに刺せること
ATを押す | ホイップに対して押さえることができること | ホイップクリームに仕様書通りに押さえることができること
ATの供給 | 空容器を排除できる | 周囲に接触しないこと（食品残渣のばら撒き等がない）
（トレー） | 次のトレーをスムーズに供給できること | トレー内のATがずれないこと
トレーを引きずらないこと
段重ねの場合、トレーの裏側にATが付くことを想定して対処されていること
供給待ち及び供給時のトレーの動きが周囲に接触しないこと
| トレー材質の考慮 | プラスチックトレー、発泡トレーなど、材質に対応できること
生産終了後 | ロボットの清掃が容易であること | 食品残渣がロボットの隙間に入らない構造、又は、ガード（カバー）
| 供給機の清掃が容易であること | 吸引式タイプの清掃用具が必要
※食品工場で使用できるグレードであること
※周囲で水を使用した洗浄を行うため、ある程度防水であること
※吸引式の場合、排出エアーがあるため、フィルターの清浄度を設定できること
| ロボットハンド部が分解洗浄できること | 水、薬剤の耐性がある材質であること
分解および組立が、製造部門で容易に実施可能であること
| コンベアの洗浄/清掃が容易であること | コンベアベルトを外して洗浄できること
コンベア本体は水を使用した洗浄ができないまでも、容易に拭き清掃やアルコール消毒ができること
トラブル時の対応 | 生産を止めないようにルール化すること | ロボットが稼働不能の場合、代替え方法を構築しておくこと
安全衛生面 | リスクアセスメント | リスク分析を行い、防止処置を構築すること

## 全体像（進捗管理）
◎：主幹 〇：サポート
段階 | 項目 |  | 実施内容 | 進捗 | 製造 | 設備 | 品管 | あるべき姿と精度レベル（超えるべきハードル）
ステップ① | 業者選定 |  | 導入業者選定に伴い、評価チェックリストを元に選定する。 | 済み
ステップ② | 構造、材質、耐性の確認 |  | 食品製造に適した材質、耐性の選定
|  | 分類 | 確認内容
|  | 衛生 | 薬剤耐性 ※ｱﾙｺｰﾙ、次亜塩素酸等
吸盤は食品対応か ※食品衛生法に適合しているか
エアーフィルター
無菌フィルター使用しても問題ないか
洗浄しやすさ
部品点数が多すぎる、むき出しの箇所が多くないか、ワンタッチで可能な箇所
ステップ③ | カメラ・ロボットの調整 |  | ダミーを使用して「吸着→置く」動作の調整を行う。 | 済み
ステップ④ | ロボットの精度向上 |  | 商品を使用して、商品設計品質に合致するように調整する。
|  | 分類 | 確認内容
|  | 外観 | 掴んだ際の割れはないか
業者の前例を確認 最終テスト時は連続確認必要
搬送中の割れはないか
業者の前例を確認（duaro動作範囲、スピードも段階的に）
掴む前の良否判定
欠け、インク不良、印刷ずれ、色むら等
掴む前の良否判定
欠け、インク不良、印刷ずれ、色むら等
掴む際印刷面が傷つかないか
業者の前例を確認 最終テスト時は連続確認必要
方向不良判別
画像カメラで認識できるか
インクの付着はないか
何回連続で吸着すると吸盤にインクが付着するか（上限目安を確認）
吸着した際欠け、割れがないか
業者の前例を確認 最終テスト時は連続確認必要
置いた際欠け、割れがないか
業者の前例を確認 最終テスト時は連続確認必要
置いた時発生した割れ欠けは、異常を検知できるのか
絞り方向判別または絞り不良判別
画像カメラで認識できるか。絞り誤差の許容範囲はどれくらいか。
置き位置の正確性（規格）
規格通りの位置に置けるか
置き位置の正確性（誤差範囲）
誤差はどのくらいあるか
置き位置の正確性（順応性）
対応不可または苦手な位置やホイップの形状はないか 作業者による絞りの「クセ」に対応出来るか
|  | 生産 | アタッチメントカスを吸引する
吸着に影響はないか
ハンド部にホイップが付着した時の対処
連続で不良品を作る可能性がある為
ステップ⑤ | 連続性能力の確認と修正 |  | ダミー又は商品を使用して、生産能力性能を調整する。
|  | 分類 | 確認内容
|  | 生産 | 洗浄にかかる時間
吸盤を洗浄する際にかかる時間
アタッチメントカスを吸引する
吸着に影響はないか
ハンド部にホイップが付着した時の対処
連続で不良品を作る可能性がある為
ロボット動作スピード
下限、上限 時間800台のケーキ生産に間に合うか
金台紙の流し方
金台紙の位置、間隔のズレにどこまで対応できるか
絞りの形状差
絞り手が変わった時に、どれくらいの大きさの違いまで許容可か
ホイップが付着しないか
ハンド部に付着すると不良品を作る可能性がある
アタッチメントの置き方
地面に埋める置き方はできるか
トラブル停止時と再稼働時の動作
緊急停止した場合と再稼働時の時にどのような動作になるのか
力加減の調整
規格のホイップ（絞り）の形状を保持しつつ、しっかり接着することが可能か、力加減の調整は可能か
角度の調整
規格に合わせた角度で、接着することが可能か 角度はどの程度まで調整可能か
汎用性
「絞り」や「組合せ」等他の作業への対応可能か
取扱い方法（マニュアル）
業者が推奨するロボットの組立方法やパーツの交換方法や頻度等が、 実際の作業に落し込めるか
|  | 衛生 | 異物混入
パーツの位置や数、大きさ、交換方法等 ※特に、コンベアや製品に接近している部分
ステップ⑥ | ラインへの配置と構想 |  | 生産ラインへ導入する場合の課題と設置可否の判断
|  | 分類 | 確認内容
|  | 生産 | ロボット立上げ時間
何分かかるのか
ロボット可搬重量
ハンド カメラを含め許容範囲の重量に収まるか
ロボット寸法
本体（アーム含）の寸法 可動域寸法
AT供給装置の検討（トレー）
ATの供給
空容器を排除できる
周囲に接触しないこと（食品残渣のばら撒き等がない）
次のトレーをスムーズに供給できること
トレー内のATがずれないこと
トレーを引きずらないこと
段重ねの場合、トレーの裏側にATが付くことを想定して対処されていること
供給待ち及び供給時のトレーの動きが周囲に接触しないこと
トレー材質の考慮
プラスチックトレー、発泡トレーなど、材質に対応できること
ステップ⑦ | アイテム選定と精度調整 |  | ロボットで対応可能な製品及びATの抽出、精度調整
⑦’ | 新商品導入時のフローと仕組み |  | 新商品導入にロボットの設定/調整が容易にできること
|  | 分類 | 確認内容
ステップ⑧ | 安全性の確認と修正 |  | 人的安全性を確保するために確認と調整を行う。
|  | 分類 | 確認内容
|  | 安全 | 部品の耐久性
吸盤の摩耗試験回数 部品の交換頻度 異物対策
危険作業はないか
重い部品、組み付けの際に危険作業は発生しないか
作業中にパートさんに接触
怪我はしないか
機械熱
火傷、火事の発生はないか
温度・湿度
ロボット、ハンドを含め錆、性能に影響はないか
ロボット作業服
材質、耐性、脱着スピード
アーム部（ATをつかむ部分）の落下
アーム部の落下等がないか
動線と可動域
「吸着」⇒「置く」作業の動線や可動域の確認 ロボットとパート従業員に必要な作業間隔の確認
安全防護プログラム
ロボットに備わっている安全対策の確認 付加すべき対策は無いか
リスクアセスメント
リスク分析を行い、防止処置を構築すること
ステップ⑨ | 食品安全と品質保持の確認/修正 |  | ロボットで対応可能な製品及びATの抽出、精度調整
|  | 分類 | 確認内容
|  | 衛生 | ハンド部、機械含めが洗浄できるのか
朝、昼、晩一日3回ｱﾙｺｰﾙ 洗剤 水使用（防水）
使用するグリースは食品対応か
H1グレードを使用出来る事
洗浄・清掃方法（マニュアル）
業者が推奨する洗浄・清掃方法の確認
異物混入
清掃頻度・清掃時に生じる異物混入（ふきんの繊維・洗剤等）
異物混入
ロボット構成部品が劣化し製品上に落ちる（鉄粉等）
ロボットの清掃が容易であること
・食品残渣がロボットの隙間に入らない構造、又は、ガード（カバー）
供給機の清掃が容易であること
・吸引式タイプの清掃用具が必要 ※食品工場で使用できるグレードであること
※周囲で水を使用した洗浄を行うため、ある程度防水であること
※吸引式の場合、排出エアーがあるため、フィルターの清浄度を設定できること
ロボットハンド部が分解洗浄できること
・水、薬剤の耐性がある材質であること
・分解および組立が、製造部門で容易に実施可能であること
コンベアの洗浄/清掃が容易であること
・コンベアベルトを外して洗浄できること
・コンベア本体は水を使用した洗浄ができないまでも、容易に拭き清掃やアルコール消毒ができること
連続生産ができる
・生産スピードに合わせられる （現在の実績：5100台/日）
人が付かなくてもよいこと
・人を配置して監視する必要がない
仕様書との差異が許容範囲であること
・ATを確実に中心をつかむこと
・ATをつぶさないこと
・印刷がはがれないこと
・ATの向きを認識できること
・対象ホイップをつぶさないこと
・周囲の対象外のホイップに干渉しないこと
・ナッペする商品の場合、
本体のホイップクリームに刺せること
・ホイップに対して押さえることができること
不具合時の想定
・ATを取らない場合、ケーキへ動作しないこと （ホイップへの接触回避）
生産開始前
・ロボット立ち上げ時、アイテムを選定することでロボットの狙いの動作が可能であること
※プレース位置と向きが仕様書通りであること
・製造部門で容易に設定が可能であること
※人員と時間がかからないこと （コスト軽減）
アイテム切り替え時に変更が容易にできること
・製造部門で容易に設定が可能であること
使用可能なアイテムが明確であること
ロボットで対応するATが明確であること
他製品の登録時、ATへの動作調整や精度管理が容易に行えること
・仕様書との整合性が許容範囲であること
・製造部門で容易にできること
新商品導入時
・ロボット使用の対象ATを仕様書通りの位置/向きに設定できること
・製造部門で容易に設定が可能であること ※人員と時間がかからないこと （コスト軽減）
※プレース位置と向きが仕様書通りであること
あるべき姿とレベル
可動域に関して、作業者に危険が及ぶことがないこと
トラブル時の対応
・生産を止めないようにルール化すること
・ロボットが稼働不能の場合、代替え方法を構築しておくこと
危害分析を行うこと
危害分析に関して検証にて確認すること
危害分析で考えた防止措置に関して、各種手順書を作成すること
作業手順で検証が必要な部分は検証すること
※目視確認、検査にて確認
手順を従業員へ周知徹底すること
記録化が必要なものは記録フォーマットを整備すること
仕様書との差異が許容範囲であること
・ATを確実に中心をつかむこと
・ATをつぶさないこと
・印刷がはがれないこと
・ATの向きを認識できること
・対象ホイップをつぶさないこと
・周囲の対象外のホイップに干渉しないこと
・ナッペする商品の場合、本体のホイップクリームに刺せること
・ホイップに対して押さえることができること
不具合時の想定
・ATを取らない場合、ケーキへ動作しないこと （ホイップへの接触回避）